## 피드백 반영표
박사학위논문 피드백 반영표
지도교수·심사위원 의견을 한 줄씩 기록하고 반영 위치를 남깁니다. 심사 단계의 '수정 대조표'로 그대로 사용할 수 있습니다.
번호 | 제기일 | 출처 | 피드백 요지 | 대상 장·절 | 대응 방향 | 반영 위치(파일·쪽) | 관련 커밋 | 상태 | 완료일 | 비고
| 2026-09-17 | 지도교수 | 투입·산출변수를 최대한 많이 확보 | 제3장 2절 변수 | 투입 8 × 산출 10, 환경 55개로 확대하고 판별력 검증(효율=1 비율 73.5%) | 진행보고 v2.0 7~10절 · 변수구성_최대안 v1.0 | 8f92396 | 보류 | 2026-09-17 | 주 분석은 3 × 4, 최대안은 민감도로 제안 — 확인 요청 둘째 · 9. 29. 지시(통계 중단)로 주제 확정 때까지 보류
| 2026-09-22 | 지도교수 | 윈도우 분석 검토 (EMS에서 가능) | 제4장 강건성 | 3년 창 8개·5년 창 6개를 CCR·BCC 로 계산(상관 0.978), EMS 입력 파일 준비 | 진행보고 v2.0 11절 · EMS입력_윈도우분석.xlsx | fbbefc9 | 보류 |  | 남은 일: EMS 로 직접 돌려 결과 대조, 창 너비 확정(확인 요청 여덟째) · 9. 29. 지시(통계 중단)로 주제 확정 때까지 보류
| 2026-09-23 | 지도교수 | ① 교육재정 비용변수 대폭 보강 — 회계별 분해 | 분석모형·자료 | 총교육비를 본회계·산학협력단·도서구입비·기계기구매입비 네 갈래 + 발전기금으로 분해(1,827행 합계 일치) | 진행보고 v2.0 13절 · build_cost_vars.py | 3490086 | 완료 | 2026-09-23 | 국공립 97%·사립 98% 채움
| 2026-09-23 | 지도교수 | ① 비용변수 — 이중 계상 처리 | 분석모형 | 산학협력단 지출 ≈ 교외연구비(상관 0.969) 확인, 처리 방식 M0~M3 비교 | 진행보고 v2.0 13절 · 이중계상_처리방식_비교.xlsx | 53981eb | 보류 | 2026-09-23 | 본회계 투입(M1) 채택 여부 — 확인 요청 열째 · 9. 29. 지시(통계 중단)로 주제 확정 때까지 보류
| 2026-09-23 | 지도교수 | ① 비용변수 — 세출 비목(인건비·운영비 등) 보강 | 분석모형·자료 | 국공립 세출 비목 재파싱 필요(라벨 오염, 2015·2018·2021 분류 변경). 사립 재정알리미 비목은 국공립 미공시 |  |  | 보류 |  | 「대폭 보강」의 비목 단위 보강은 아직 — 현재는 회계 단위 분해까지 · 9. 29. 지시(통계 중단)로 주제 확정 때까지 보류
| 2026-09-23 | 지도교수 | ① 비용변수 — 확정 모형에 반영 | 제3장 2절 · 진행보고 6~7절 | 6절 분석모형 확정안·7절 투입변수 표는 아직 총교육비 |  |  | 보류 |  | 확인 요청 열째 결정 후 6·7절과 연구계획서 변수표를 함께 수정
| 2026-09-23 | 지도교수 | ② SFA 와 DEA 비교 | 분석방법 | SFA 비용함수 추정기 작성·모의자료 검증, 16개 사양 추정, DEA 와 순위상관 0.53(비용 1개로 맞추면 0.68~0.72), BC95 결정요인 | 진행보고 v2.0 14~15절 · 분석모형_전수검토 v1.0 · sfa.py | d53650d | 완료 | 2026-09-23 | 41개 경우 종합
| 2026-09-23 | 지도교수 | ② SFA — 주 모형 여부 | 분석방법 | 교차 검증으로 둘지 주 모형으로 올릴지 결정 요청 | 진행보고 v2.0 18절 |  | 보류 |  | 확인 요청 열한째 · 9. 29. 지시(통계 중단)로 주제 확정 때까지 보류
| 2026-09-23 | 지도교수 | ② SFA — 패널 SFA · 투입가격 | 분석방법 | Greene(2005) TRE/TFE 패널 SFA 미추정, 투입가격 포함 비용함수 미추정 |  |  | 보류 |  | SFA 가 주 모형이 되면 착수. 투입가격은 Izadi 외(2002) 근거로 생략 중 · 9. 29. 지시(통계 중단)로 주제 확정 때까지 보류
| 2026-09-23 | 지도교수 | ③ 관련 이론 정리 | 제2장 1절 | 근거 이론 7개 → 11개(T8 확률변경·비용쌍대성, T9 X-비효율, T10 규모·범위의 경제, T11 수입비용이론·비용질병), 비용 이론·SFA 문헌 20편 추가 | 진행보고 v2.0 3~4절 · 근거이론_구성 v1.1 | 92edc16 | 완료 | 2026-09-23
| 2026-09-23 | 지도교수 | ③ 이론 — 대표 문헌 원문 확보 | 제2장 1절 | T8~T11 대표 문헌 원문 13편 미확보(0/13) |  |  | 미착수 |  | 구독 DB 는 직접 내려받기 필요
| 2026-09-23 | 지도교수 | ③ 이론 — 진행보고 문헌 집계 갱신 | 진행보고 16~17절 · 부록 | 16·17절 집계와 부록에 20편 추가(237 → 257편), 19절 교차참조 제14절 → 제18절 | 진행보고 v2.0 16·17절 · 부록 1·2 |  | 완료 | 2026-09-23 | 16절 표 A·D 영역 수치와 묶음 수(18 → 19개) 오류도 함께 바로잡음
| 2026-09-28 | 지도교수 | 논문 쓴 거 내일(9. 29.)까지 보내주기 — 교수님 메일 | 진행보고·원고 | 분석 자료·진행보고·집필 현황 3종 준비, 메일 최종본 작성 | 분석 자료 v1.5 · 진행보고 v2.0 · 집필 현황 v1.0 |  | 완료 | 2026-09-29 | 메일 송부 완료(9. 29.) — 첨부 3종
| 2026-09-28 | 지도교수 | 일정 잡기 — 면담 일시 | 면담 | 메일에 후보 일시 자리를 마련, 집필 일정(안) 작성 | 집필 현황 v1.0 · 메일 최종본 |  | 진행 중 |  | 교수님 회신 대기 — 면담 일시는 회신 뒤 확정
| 2026-09-29 | 지도교수 | (총평) 통계가 목적이 아님 — 제목·분석이 비슷한 논문이 있는지, 그와 무엇이 다른지가 핵심. 남이 한 연구를 다시 돌리면 석사논문 | 제목 · 제1장 | 현재 제목 다섯 요소가 모두 선행연구와 겹침을 점검(국내 55편, 그중 박사 15편 — 새로운 것은 분석 기간뿐). 물음을 「지역 단위 재정 배분 전제의 검증」으로 옮기고 제목 후보 3개 제시(① 권고) | 연구진술문_차별성 v1.0 5~6절 | a557316 | 검토 요청 | 2026-09-29 | 연구 방향과 제목은 교수님 확인 필요 — 8절 여쭐 것 첫째·셋째
| 2026-09-29 | 지도교수 | ① 박사연구가 해결할 사회적 문제, 왜 연구하는지(연구진술문)를 아주 구체적으로 | 제1장 서론 | RISE → ANCHOR 의 시·도 단위 배분(1조 9,410억 → 2조 1,403억)이 기대는 두 전제와 전제가 틀렸을 때의 비용, 예비 검토(격차의 71.8% 개별 대학 · 3.0% 시·도), 강원·제주의 역설, 연구문제 3개로 재설정 | 연구진술문_차별성 v1.0 2~3절 | a557316 | 검토 요청 | 2026-09-29 | 학령인구·미충원 규모는 통계청·대학알리미 공표치로 보강 예정
| 2026-09-29 | 지도교수 | ② 기존 논문과 다른 본인만의 관점(이론) — 기존 교육재정 논문과 여러 각도에서 집중 비교 (교수님이 가장 보고 싶은 부분) | 제2장 · 제1장 | 차별성 여섯 각도(물음 · 격차를 보는 방식 · 정책 · 교육재정의 축 · 이론 · 방법). 장소 기반 정책 논쟁 + 생태학적 오류를 중심 관점으로, 교육재정 문헌 5편과 비교, 가장 가까운 선행연구 이창원·김한나(2025) 명시, 이론 11개 재배치 | 연구진술문_차별성 v1.0 4절 · 콘솔 문헌 D5·D6 묶음(266편) | a557316 · 45567a5 | 검토 요청 | 2026-09-29 | 선행연구 6편 본문 확인 필요 — 8절 여쭐 것 둘째
| 2026-09-29 | 지도교수 | ③ 통계는 더 이상 돌리지 말고 서론과 차별성을 집중적으로 써서 제출 | 제출 | 서론(연구진술문)과 차별성 문서 작성 — 한글 약 7,600자 · 표 5개, 새 통계 분석 없음(인용 수치는 진행보고 v2.0 12절) | 박사학위논문_연구진술문_차별성_석재영_v1.0.hwpx | a557316 | 진행 중 |  | 문서 작성 완료(9. 29.) — 교수님께 제출 필요
| 2026-09-29 | 지도교수 | ④ 논문 주제가 명확히 잡히기 전에는 통계를 돌리지 말 것 | 분석 전체 | 분석에 딸린 항목(1·2·4·5·8·9번 — 변수 개수, 윈도우 EMS, 이중 계상, 세출 비목 재파싱, SFA 위상, 패널 SFA)을 주제 확정 때까지 보류 | 이 반영표 1·2·4·5·8·9번 · 연구진술문_차별성 v1.0 7절 |  | 진행 중 |  | 주제 확정 때까지 유지

## 면담 기록
회차 | 일자 | 방식 | 주요 합의 사항 | 결정 요청 결과 | 다음 면담 | 요약 파일
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 현황
상태별 건수
미착수
진행 중
검토 요청
완료
보류
합계
완료율